الميزانية التفصيلية لدورات ورش عمل تدريب المشرفين والمعلمين والفنيين

ورشة العمل تشتمل على 25 متدرب (منهم 1 مشرف و 4  فنيين و 20 معلم) يتم توفير مكان التدريب من قبل إدارة التربية والتعليم بالمنطقة التي فيها المدرسة . ويتم توفير كل من جهاز فيديو وتلفزيون وكمبيوتر متصل به جهاز العرض وشاشة العرض وستة طاولات حول كل طاولة خمسة كراسي وطاولة رئيسية مستطيلة وحولها خمسة كراسي. كما هي موضحة بالشكل التالي:

شاشة عرض

TV

طاولة مستطيلة الشكل

فيديو

جهاز عرض

1 ) مشرف من إدارة التعليم                  2) مندوب لجنة متابعة التدريب من قبل المؤسسة

3) مندوب فريق التحسين المستمر من قبل المؤسسة

4) مندوب مراقبة التدريب من قبل الوزارة

مدرب فني واحد          خمسة مدرب معلم

العدد الكلي للمدربين هو خمسة معلمين وفني ومندوبين أي إجمالي عدد منظمي الدورة هو 7 أشخاص.

مدة الدورة : يومين – اليوم الأول 6 ساعات من 9 صباحا حتى 3 ظهراً واليوم الثاني 6-8 ساعات من 9 حتى 3 ظهرا ويمكن مدها حتى الساعة الخامسة عصراً.

أيام عقد الدورة يومي الأربعاء والخميس أو الثلاثاء والأربعاء.

سيتم بأذن الله عقد عشرين دورة – (كل شهر أربعة دورات خلال خمسة أشهر) موزعة على التالي:

أربعة دورات بمدينة الرياض

دورتين ببريدة (القصيم)

ثلاثة دورات بمدينة جدة

دورتين بمدينة الظهران

دورتين بمكة المكرمة

دورتين بالمدينة المنورة

دورتين بأبها

دورتين بالباحة

دورتين بتبوك

دورتين بالقريات

دورتين بـجازان

بحيث تدون دورة لدورتين للمعلمين ودورة واحدة للمعلمات بكل مدينة من مدن مملكتنا الحبيبة.

مهام كل عضو في فريق منظمين برنامج دورات ورش العمل

مهام مندوب لجنة المتابعة من قبل المؤسسة : محاضرة عن التعريف بعلم الكيمياء الخضراء وشرح كيفية استعمال أدوات علبة التجارب وتقديم صورة من مذكرة برنامج التدريب لكل متدرب.

مهام مندوب التحسين المستمر من قبل المؤسسة : للإشراف على دورة ورشة العمل بالكامل وتدريب المشرف على كيفية تقييم أداء المعلم المعملية باستخدام علبة التجارب بجانب تدريب المشرف من قبل أحدي المدربين على أجراءه بنفسه لأصعب التجارب المعملية.

مهام كل مدرب : تتركز في تدريب المعلمين على إجراء اغلب تجارب المرحلة الثانوية الصعبة وهي :

- تحضير الغازات مثل حمض الكلور والأكسجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون ....... الخ.

- إيجاد قيمة ثابت الغاز

- تقدير حجم مول من الغاز

- التحليل الكهربي للماء

- تفاعل غاز الأكسجين مع المعادن

- الطلاء

- تقدير نسبة الأكسجين في الهواء

- .

- .

- .

- .

- .

- .

- .

مهام الفني المدرب :  يدرب الفنيين على أجراء بعض التجارب المعملية البسيطة وكيفية تجهيز الكيماويات والأجهزة اللازمة  لكل تجربة وكيفية تحضير المحاليل والكواشف المطلوبة لكل تجربة بمناهج المرحلة الثانوية.

يقدم للمتدرب استبان تعني بمستوي دورة التدريب ومدى استفادته منها ورائه الشخصي في تطبيق الكيمياء الخضراء بمدرسته وذلك بإنشاء "مختبر الكيمياء الأخضر صديق البيئة"

Environmental friendly" "Green Chemistry Lab.

ثمن الاشتراك في دورة ورشة العمل 2000 أو 2500 ريال على كل متدرب أي أجمالي تكاليف التدريب 50000 ريال بجانب تكلفة المواصلات والمسكن والغذاء لفريق المدربين والمندوبين. لا يشمل السعر موقع عقد دورة ورشة العمل وتجهيزات مكان عقد الدورة كما هي موضحة بالشكل أعلاه.

توزيع مبلغ عقد الدورة على منظميها والمؤسسة:

مندوب لجنة المتابعة 5000

مندوب لجنة التحسين المستمر 3000

خمسة مدربين وفني 12000

سيتم أعطاء كل المتدربين علبة تجارب  بـ 1000 × 25 = 25000  وصورة من مذكرة برنامج التدريب بسعر 1000 ريال أي المجموع يساوي  26000 ريال.

قيمة استهلاك المواد الكيماوية خلال فترة دورة ورشة العمل تساوي 4000

- سيتم بمنشئة الله اختيار أفضل ثلاثة إلى خمسة معلمين والمشرف من دورة ورشة العمل على أساس تميزهم ودقتهم في إجراء تجارب الكيمياء الخضراء وذلك لتجنيدهم كمدربين لينضموا إلى فرق التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم لعقد العديد من الدورات التدريبية مثلا لمعلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات وفنيي مدارس عاصمة المملكة العربية السعودية الحبيبة. ]] وهذا البرنامج  مرفق مع برنامج تدريب جزء من معلمي جميع مدارس المملكة المنتشرة بمناطق المملكة [[.

احتياجات عقد برنامج دورات ورش العمل التدريبية على الكيمياء الخضراء

- أعداد خمسة معلمين ليصبحوا ليصبح كل منهم مدرب جيد

- مندوب تحسين جودة الأداء باستمرار

- مندوب لجنة المتابعة الفنية والتقويم

- 30 علبة لإجراء تجارب الكيمياء للمرحلة الثانوية

- عدد 2 – 3 ميزان للوزن

- جهاز pH عدد 3 صغير

- عدد 30 قنينة بلاستيكية صغيرة للماء

- تجهيز متكامل للمواد الكيماوية.